План информационно-методического сопровождения процесса подготовки к введению ФГОС ООО

на 2014-2015 учебный год

Цель: обеспечить информационно-методические условия  для введения и реализации ФГОС ООО 01 сентября 2015 года

Задачи:

- привести нормативно-правовую и методическую базу Гимназии в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

- обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определённые государственным стандартом;

- провести анализ и выбрать инновационные формы и методы образовательной деятельности, ориентированные на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребёнка;

- апробировать новую систему требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся;

- выявить уровень ресурсной обеспеченности Гимназии для введения ФГОС ООО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое сопровождение |
| 1.1. | Разработка плана методического сопровождения перехода на ФГОС ООО | август 2014 года | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР | План, приказ |
| 1.2. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | март 2015 года | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР | Приказ |
| 1.3. | Разработка и утверждение ООП ООО | январь-август 2015 года | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, Мигиль О.А. – зам. директора по ВР, рабочая группа | Программа, приказ |
| 1.4. | Разработка структуры и отбор содержания учебного плана с учётом требований ФГОС и социального запроса родителей обучающихся (в части, формируемой участниками образовательного процесса) | февраль-март 2015 года | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, рабочая группа | Учебный план |
| 1.5. | Обеспечение соответствия нормативной базы Гимназии требованиям ФГОС ООО | март-май 2015 года | Администрация Гимназии | Изменения в Устав, положения, инструкции, приказы |
| 1.6. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников Гимназии в связи с введением ФГОС ООО | сентябрь 2014 года | Зорина Т.Г. – зам. директора по УВР | Курсовая подготовка учителей по внедрению ФГОС ООО |
| 1.7. | Разработка и утверждение рабочих программ учителей | март-август 2015 года | Учителя Гимназии, Бреус Е.В. – директор | Рабочие программы по предметам (5 кл.), приказ |
| 1.8. | Включение вопросов введения ФГОС ООО в заседания методического совета | в течение учебного года | Зорина Т.Г. – зам. директора по УВР, руководители методических объединений | Протоколы |
| 1.9. | Подготовка и проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС ООО | в течение учебного года | Бреус Е.В. – директор, Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР | Протоколы |
| 1.10. | Включение вопросов введения ФГОС ООО в планы работы ШМО | в течение учебного года | Руководители ШМО | Протоколы |
| 1.11. | Участие администрации Гимназии, учителей в семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ООО | в течение учебного года | Администрация, учителя |  |
| 2. Информационно – методическое сопровождение введения ФГОС ООО |
| 2.1. | Создание библиотеки методической литературы, примерных программ по ФГОС ООО | в течение учебного года | Библиотекарь | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана, в соответствии с Федеральным перечнем |
| 2.2. | Обеспечение учащихся 5 классов учебниками | август 2015 года | Библиотекарь | Выдача учебников |
| 2.3. | Размещение на сайте Гимназии информации о введении с 01 сентября 2015 года ФГОС ООО | в течение учебного года | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, рабочая группа | Информация на сайте |
| 2.4. | Информирование обучающихся, родителей, общественности, учителей о подготовке к введению ФГОС ООО | сентябрь-май 2014-2015 учебного года | Администрация Гимназии, учителя | Посещение собраний, беседы, информация на сайте |
| 2.5. | Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных | в течение учебного года | Администрация Гимназии | Доступ учителей к базам данных |
| 2.6. | Участие педагогов Гимназии в вебинарах по введению ФГОС ООО | сентябрь-май 2014-2015 учебного года | Серпунина Ю.О. – зам. директора по УВР, учителя Гимназии | Повышение профессиональной компетенции педагогов Гимназии |
| 3. Аналитическое сопровождение введения ФГОС ООО |
| 3.1. | Анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана | февраль-март 2015 года | Веженко О.Ю. – педагог-психолог | Создание модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности учащихся |
| 3.2. | Изучение мнения родителей (законных представителей) по вопросу введения новых образовательных стандартов в основную школу | в течение учебного года | Веженко О.Ю. – педагог-психолог | Анализ информации и её учёт при реализации ООП ООО |
| 3.3. | Изучение кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО | в течение учебного года | сентябрь 2014 г. Зорина Т.Г. – зам. директора по УВР | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО |
| 3.4. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников Гимназии | в течение учебного года | Администрация, Веженко О.Ю. – педагог-психолог | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 3.5. | Экспертиза условий, созданных в Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО | май-август 2015 года | Администрация Гимназии | Оценка степени готовности Гимназии к введению ФГОС ООО |
| 3.6. | Консультирование: учителей по вопросам содержания, технологиям, планируемым результатам ФГОС ООО; учителей, родителей (законных представителей) по организации психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО | в течение учебного года | Администрация, Веженко О.Ю. – педагог-психолог | Создание системы методического и психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО |